## Voice TicTacToe Gantt
PROYECTO VOICE TICTACTOE – DIAGRAMA DE GANTT
ACTIVIDADES | Sesión 1 | Sesión 2 | Sesión 3 | Sesión 4 | Sesión 5 | Sesión 6 | Sesión 7 | Sesión 8 | Sesión 9
Planificación del proyecto y organización del equipo | bar: Sesión 1 to Sesión 2
Diseño de la arquitectura del sistema | bar: Sesión 2
Configuración del entorno y herramientas | bar: Sesión 3
Comunicación | bar: Sesión 3
Desarrollo del módulo de reconocimiento de voz | bar: Sesión 3
Implementación de la lógica del juego | bar: Sesión 2
Control del robot ABB (simulación y movimientos) | bar: Sesión 4 to Sesión 6
Integración inicial y presentación intermedia | bar: Sesión 4 to Sesión 6
Corrección de errores e integración completa | bar: Sesión 7 to Sesión 8
Ensayo y grabación de la demo final | bar: Sesión 8 to Sesión 9
Presentación y entrega final del proyecto | bar: Sesión 9